## Akzeptanztest
Systemtest | Version 0.3
Pflichtenheft Requirement | Voraussetzungen | Input/Aktivität | Erwartung | Eingetroffen | Abweichung Erwartung<->Eingetroffen
Datenbank
S2.1.1 Für den Betrieb der Datenbank soll ein Raspberry Pi verwendet werden. | Raspberry Pi ist aktiv. | Test SQL Statements. Einfügen eines neuen Patienten. | Statement wird angenommen und Patient wird angelegt. Datenbank prüfen.
S2.1.2 Die Kommunikation erfolgt nicht direkt über die Datenbank, sondern über eine Back-End-Software, welche ebenfalls auf dem Raspberry Pi betrieben wird. | Server und Datenbank(auf Raspberry Pi) sind verbunden. | Beispielmesswerte werden an den Server geschickt. | Der Server leitet die Messwerte korrekt an die Datenbank, die dort persistent gespeichert werden.
S2.1.3 Für die Erstellung der Datenbank wird SQLite verwendet. | SQLite läuft auf dem Raspberry Pi. | SQL Statements werden mit Testdaten getestet. | SQL Statements funktionieren wie erwartet.
S2.1.4 Für jeden Patienten werden individuelle Grenzwerte für Atemfrequenz, Herzschlag und Blutdruck gespeichert. | Desktopanwendung, Server und Datenbank sind verbunden. | Unterschiedlich alte Patienten werden angelegt. Die gespeicherten Grenzwerte werden in der Datenbank überprüft. | Die Patienten enthalten unterschiedliche Grenzwerte für die einzelnen Messdaten.
S2.1.5 Die Server-Anwendung verwaltet Datenbankanfragen sowie die Benachrichtigungen für das medizinische Personal bei kritischen Patienten. | App, Server und Datenbank sind verbunden. | In der App werden Messwerte im kritischen Bereich eingegeben. | Der Server empfängt die Messwerte, speichert die Daten in der Datenbank und benachrichtigt den zuständigen Oberarzt mit einer E-Mail. Die Mail wird innerhalb von 30 Sekunden angekommen sein.
S2.1.6 Die Desktopanwendung schickt die Daten an den Server. | Desktopanwendung, Server und Datenbank sind verbunden. | Es wird ein neuer Patient in der Desktopanwendung angelegt. | Die Patientendaten werden korrekt vom Server empfangen und persistent in der Datenbank gesichert.
Android-App
S2.3.1 Übersichtliche Darstellung der Oberfläche durch klare Kennzeichnungen. | App auf einem Android Handy installiert. | 10 unterschiedliche Personen führen eine Probemessung durch. Sie sollen vorgegebene Messwerte in die korrekten Felder einfügen und abschicken. | Die Messwerte wurden in die korrekten Felder eingefügt.
S2.3.2 Dropdown-Listen zur Vermeidung von Tippfehlern | App auf einem Android Handy installiert. | Auswahl eines Patienten über Dropdown-Listen. | Es ist nicht möglich manuell Werte einzufügen um nicht vorhandene Patienten auszuwählen.
S2.3.3 Bei der Eingabe öffnet sich eine Tastatur, bei der nur Zahlen enthalten sind. | App auf einem Android Handy installiert. | Eingabe von Messwerten in die vorhandenen Felder. | Tastatur öffnet sich korrekt, auch bei wiederholter Eingabe. Keine Eingabe von nicht zugelassenen Zeichen möglich.
S2.3.4 Bei den drei Eingabewerten können nur Zahlen eingegeben werden. | App auf einem Android Handy installiert. | " | "
S2.3.5 Beschreibung der einzugebende Werte. | App auf einem Android Handy installiert. | siehe Test zu S2.3.1 | Den Testern ist klar wo welche Werte einzutragen sind.
S2.3.6 Nach dem die Abteilung bzw. die Station in der Dropdown-Liste ausgewählt wurde, werden in der unteren Dropdown-Liste nur die Patienten dieser Abteilung angezeigt. | App, Server und Datenbank sind verbunden und Testdaten zu Patienten aus unterschiedlichen Stationen befinden sich in der Datenbank. | Station wird ausgewählt, Patient wird ausgewählt. | Patienten werden vollständig und korrekt nach ihren Stationen angezeigt. Es ist nicht möglich einen Patienten einer anderen Station auszuwählen.
S2.3.7 Die Messwerte können untereinander, in der App eingegeben werden. | App auf einem Android Handy installiert. | Messwerte eintragen. | Die Messwerte werden in der korrekten Reihenfolge (diastolischer -> systolisch) untereinander angezeigt.
S2.3.8 Beim Absenden wird die Zeit automatisch erfasst. Die Daten werden beim Absenden an den Server versendet. | App, Server und Datenbank sind verbunden. | Messwerte eintragen und abschicken. | Der Server empfängt die Messwerte und speichert diese zusammen mit der aktuellen Zeit in die Datenbank.
Desktopanwendung
S2.4.1 Die Desktopanwendung-GUI soll mit Hilfe von Microsoft Visual Studio und entsprechenden Plug-Ins visualisiert werden. Die genutzte Programmiersprache soll C# sein. | C# Desktopanwendungs-Projekt
S2.4.2 Über einen Button soll die Verwaltung aufrufbar sein. Dort können Patienten hinzugefügt, beziehungsweise im Falle einer Entlassung deaktiviert werden. Bei einem erneuten Aufenthalt muss der Patient neu angelegt werden. | Desktopanwendung, Server und Datenbank sind verbunden. | Verwaltung wird aufgerufen und ein neuer Patient angelegt. Es wird ein Patient deaktiviert. Der deaktiviert Patient wird daraufhin nochmals angelegt. | Verwaltung kann aufgerufen werden und der Patient wird in der Datenbank persistent gespeichert. Beim Deaktivieren wird das Enddatum in der Datenbank gesichert und der Patient wird als deaktiviert gespeichert. Bei dem neu anlegen des Patienten wird ein neuer Aufenthalt erstellt und der bereits angelegte, aber deaktivierte, Patient verknüpft.
S2.4.3 Durch die übermittelten Daten soll herausgefunden werden, in welchem Bereich der Patient liegt und entsprechend graphisch umgesetzt werden. | Desktopanwendung, Server, App und Datenbank sind verbunden. | Ein Patient, der sich bereits in der Datenbank befindet, wird in der App ausgewählt und eine Probemessung durchgeführt. | Der Server empfängt die Messwerte, speichert die Daten in der Datenbank, berechnet den Status des Patienten und schickt die Änderung an die Desktopanwendung. Der Patient wird in der Desktopanwendung mit dem passenden Status angezeigt.
S2.4.4 Es wird angezeigt, ob es sich um ein Kind, Erwachsenen oder Senioren handelt. | Desktopanwendung mit unterschiedlich alten Patienten als Testdaten. | Es wird in den Tagmodus und in den Nachtmodus gewechselt. | Die Patienten werden mit ihrem Status angezeigt. Es ist ersichtlich, ob es sich um ein Kind, Erwachsenen oder Senioren handelt.
S2.4.5 Die Grenzwerte werden ebenfalls in der Datenbank festgelegt. Die ermittelten Daten sollen mit den individuellen Grenzwerten aus der Datenbank verglichen werden und in die entsprechenden Bereiche eingeordnet werden. | Desktopanwendung, Server, App und Datenbank sind verbunden. | Mehrere unterschiedlich alte Patienten, die sich bereits in der Datenbank befinden, werden in der App ausgewählt und eine Probemessung mit Grenzwerten durchgeführt. | Die Patienten werden trotz gleichen Eingabemesswerten mit unterschiedlichen Status angezeigt.
S2.4.6 Per Buttondruck soll zwischen Tag- und Nachtmodus gewechselt werden können. Dabei werden die Patienten im roten und gelben Bereich immer angezeigt, die im grünen sind an- und ausschaltbar. Die Benachrichtigung findet ebenfalls über das Back-End Programm per E-Mail statt. | Desktopanwendung mit Patienten mit unterschiedlichen Status. | Es wird auf Tag-und Nachtmodus gewechselt. | Die Patienten mit roten Status werden ganz oben angezeigt, folgend von denen im gelben Bereich. Die grün eingestuften Patienten können optional eingeschaltet werden.
Version | Datum | Autor | Änderungsgrund / Bemerkungen
0.3 | 2018-06-02 | Daniel Ladwig | Tests vollständig